## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours ved start | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 5 |  |  | 5
1 | 2 | 3 |  |  | 3
1 | 3 | 4 |  |  | 4
1 | 4 | 1 |  |  | 1
1 | 5 | 3 |  |  | 3
Total | 6 | 16 |  |  | 16

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left in sprint | Kommentarer
Mandag 11 | 1 |  | 14.9333 | 15 | 5
Tirsdag 12 | 2 |  | 13.8667 | 10 | 3
Onsdag 13 | 3 |  | 12.8 | 3 | 1
Torsdag 14 | 4 |  | 11.7333 | 16 | 6
Fredag 15 | 5 |  | 10.6667 | 12 | 4
Lørdag 16 | 6 |  | 9.6 | 12 | 4
Søndag 17 | 7 |  | 8.5333 | 9 | 3
Mandag 18 | 8 |  | 7.4667 | 0 | 0
Tirsdag 19 | 9 |  | 6.4 | 0 | 0
Onsdag 20 | 10 |  | 5.3333 | 0 | 0
Torsdag 21 | 11 |  | 4.2667 | 15 | 5
Fredag 22 | 12 |  | 3.2 | 11 | 4
Lørdag 23 | 13 |  | 2.1333 | 2 | 1
Søndag 24 | 14 |  | 1.0667 | 0 | 0
Mandag 25 | 15 |  | 0 | 0 | 0
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.