## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours ved start | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 10 | 4 |  |  | 5
2 | 17 | 5 |  |  | 2
2 | 18 | 3 |  |  | 3
2 | 19 | 1 |  |  | 3
2 | 20 | 3 |  |  | 3
Total | 6 | 16 |  |  | 16

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left in sprint | Kommentarer
Torsdag 28 | 1 |  | 15 | 16 | 5
Fredag 1 | 2 |  | 13.8667 | 14 | 4
Lørdag 2 | 3 |  | 12.8 | 14 | 4
Søndag 3 | 4 |  | 11.7333 | 14 | 4
Mandag 4 | 5 |  | 10.6667 | 14 | 4
Tirsdag 5 | 6 |  | 9.6 | 14 | 4
Onsdag 6 | 7 |  | 8.5333 | 14 | 4
Torsdag 7 | 8 |  | 7.4667 | 11 | 3
Fredag 8 | 9 |  | 6.4 | 11 | 3
Lørdag 9 | 10 |  | 5.3333 | 8 | 2
Søndag 10 | 11 |  | 4.2667 | 8 | 2
Mandag 11 | 12 |  | 3.2 | 0 | 0
Tirsdag 12 | 13 |  | 2.1333 | 0 | 0
Onsdag 13 | 14 |  | 1.0667 | 0 | 0
Torsdag 14 | 15 |  | 0 |  | 0
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.