## BacklogTable
Sprint | Issue ID | Estimated Hours ved start | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 5 |  |  | 5
1 | 2 | 3 |  |  | 3
1 | 3 | 4 |  |  | 4
1 | 4 | 1 |  |  | 1
1 | 5 | 3 |  |  | 3
2 | 6 | 2 |  |  | 2
2 | 7 | 4 |  |  | 4
2 | 8 | 2 |  |  | 2
2 | 9 | 3 |  |  | 3
2 | 10 | 5 |  |  | 5
2 | 11 | 2 |  |  | 2
3 | 12 | 4 |  |  | 4
3 | 13 | 3 |  |  | 3
3 | 14 | 3 |  |  | 3
3 | 15 | 3 |  |  | 3
3 | 16 | 2 |  |  | 2
3 | 17 | 2 |  |  | 2
3 | 18 | 3 |  |  | 3
3 | 19 | 3 |  |  | 3
| 20 | 3 |  |  | 3
Total | 6 | 60 |  |  | 60

## BurnDownTable
| Work Day | 0 | Forecast Burn Down | Actual Burn Down | User stories left | Kommentarer
Mandag 11 | 1 |  | 58.6047 | 60 | 20
Tirsdag 12 | 2 |  | 57.2093 | 55 | 18
Onsdag 13 | 3 |  | 55.814 | 47 | 16
Torsdag 14 | 4 |  | 54.4186 | 47 | 16
Fredag 15 | 5 |  | 53.0233 | 43 | 14
Lørdag 16 | 6 |  | 51.6279 | 43 | 14
Søndag 17 | 7 |  | 50.2326 | 40 | 13
Mandag 18 | 8 |  | 48.8372 | 31 | 10
Tirsdag 19 | 9 |  | 47.4419 | 31 | 10
Onsdag 20 | 10 |  | 46.0465 | 31 | 10
Torsdag 21 | 11 |  | 44.6512 | 31 | 10
Fredag 22 | 12 |  | 43.2558 | 27 | 9
Lørdag 23 | 13 |  | 41.8605 | 16 | 5
Søndag 24 | 14 |  | 40.4651 | 16 | 5
Mandag 25 | 15 |  | 39.0698 | 16 | 5
Tirsdag 26 | 16 |  | 37.6744 | 16 | 5
Onsdag 27 | 17 |  | 36.2791 | 16 | 5
Torsdag 28 | 18 |  | 34.8837 | 14 | 4
Fredag 1 | 19 |  | 33.4884 | 14 | 4
Lørdag 2 | 20 |  | 32.093 | 14 | 4
Søndag 3 | 21 |  | 30.6977 | 14 | 4
Mandag 4 | 22 |  | 29.3023 | 14 | 4
Tirsdag 5 | 23 |  | 27.907 | 14 | 4
Onsdag 6 | 24 |  | 26.5116 | 14 | 4
Torsdag 7 | 25 |  | 25.1163 | 11 | 3
Fredag 8 | 26 |  | 23.7209 | 11 | 3
Lørdag 9 | 27 |  | 22.3256 | 8 | 2
Søndag 10 | 28 |  | 20.9302 | 8 | 2
Mandag 11 | 29 |  | 19.5349 | 0 | 0
Tirsdag 12 | 30 |  | 18.1395 | 0 | 0
Onsdag 13 | 31 |  | 16.7442 | 0 | 0
Torsdag 14 | 32 |  | 15.3488 | 0 | 0
Fredag 15 | 33 |  | 13.9535 | 0 | 0
Lørdag 16 | 34 |  | 12.5581 | 0 | 0
Søndag 17 | 35 |  | 11.1628 | 0 | 0
Mandag 18 | 36 |  | 9.7674 | 0 | 0
Tirsdag 19 | 37 |  | 8.3721 | 0 | 0
Onsdag 20 | 38 |  | 6.9767 | 0 | 0
Torsdag 21 | 39 |  | 5.5814 | 0 | 0
Fredag 22 | 40 |  | 4.186 | 0 | 0
Lørdag 23 | 41 |  | 2.7907 | 0 | 0
Søndag 24 | 42 |  | 1.3953 | 0 | 0
Mandag 25 | 43 |  | 0 | 0 | 0
Note on B2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.